## Sheet1
Task | Column2 | Column3 | Column4 | Column5 | Started | Done | Duration
Board + tile or spot ( class for the 64 tiles ) |  |  |  |  | 18-4-23 | 22-4-23 | 4
piece + 3 pieces |  |  |  |  | 18-4-2023 | 22-4-2023 | 4
Move + timer |  |  |  |  | 19-4-2023 | 22-4-2023 | 3
User + player + 3 remaining pieces |  |  |  |  | 19-4-2023 | 22-4-2023 | 3
Game + UML |  |  |  |  | 19-4-2023 | 20-4-2023 | 1
Create main window + players |  |  |  |  | 25-4-2023 | 29-4-2023 | 4
User account + Game over + scoreboard |  |  |  |  | 25-4-2023 | 30-4-2023 | 5
chess board + pieces + other details |  |  |  |  | 25-4-2023 | 30-4-2023 | 5
board + rook + queen |  |  |  |  | 29/4/2023 | 2023-03-05 | 5
Piece + King |  |  |  |  | 29-4-2023 | 2023-03-05 | 5
Move + knight +pawn legal moves |  |  |  |  | 29-4-2023 | 2023-04-05 | 6
Player + login / sign up + pawn promotion |  |  |  |  | 29-4-2023 | 2023-06-05 | 8